## Matriz de Responsabilidades
INSERTAR NOMBRE DE SUS INTERGRANTES POR ROL |  | R | Responsable de Ejecución
| PRODUCT OWNER = CHRISTIAN LAZCANO | A | Aprueba
| SCARM MASTER =Fabian Gonzalez | C | Consultado-Colaborador
| Desarrollador Back End (DB) = Bastian Venegas | I | Informado
DEV = Fabian Gonzalez
QA = Fabian Gonzalez
Desarrollador Front End (DF) = Bastian Venegas
MATRIZ DE RESPONABILIDADES RACI
Proyecto: | Hollow Mates
ID: | v1.0
Código EDT | Producto o Entregable | Asignación RACI
|  | SM | DF | DB | DEV | QA
| Inicio | Fabian Gonzalez | Bastian Venegas | Bastian Venegas | Fabian Gonzalez | Fabian Gonzalez
0 | Ingreso a Modalidad portafolio de Título | I | I | I | I | I
| SEM 1 | SM | DF | DB | DEV | QA
1 | Kick-off-Acta de Constitución del Proyecto | R |  | C | I
2 | Planilla de entregables | A |  | C (50%) | C (30%)
3 | EDT Organigrama | R |  | C
4 | RACI | R |  | C
5 | EDT Planilla | R |  | C
| SEM 2 | SM | DF | DB | DEV | QA
6 | Gantt | R
7 | Diseño Inicial de Sistema | R | A
8 | Desarrollo de diagramas | R | A | I | I | I
9 | Definir Tecnologias |  | R |  |  | I
9 | Modelo Entidad Relacion BBDD | A | R
9 | Implementar Git HUB |  | A | R
| SEM 3 | SM | DB | DB | DEV | QA
11 | Desarrollo Sprint Backlog |  | R |  |  | R
12 | Desarrollo RoudMap | R |  | R |  | R
| SEM 4 | SM | DF | DB | DEV | QA
17 | Creacion de precentacion de proyecto APT | R | R |  |  | R
20 | Exposicion del proyecto | R | R |  |  | R
| SEM 5 - ITERACION 1 | SM | DF | DB | DEV | QA
| Identificar fortalezas y debilidades del proceso de definición del proyecto | R | A |  |  | I
| SEM 6 | SM | DF | DB | DEV | QA
| Preparar informe de avance y actalizaciones de objetivos | R | R |  |  | R
| Peparar cronograma del proyecto |  | R
| SEM 7 | SM | DF | DB | DEV | QA
| Realizar las actividades de la epica "Inicio de sesión y Creación de Usuario" | A | R | R | I | I
| Realizar documentacion solicitada para esta fase | R | I | I | R
| Levar a cabo las pruebas de los artefactos |  | I | I | I | R
| Solucionar errores | A | R | R | I | I
| SEM 8 | SM | DF | DB | DEV | QA
| Realizar artefactos detallados en la epica de "Sistema de Publicaciones (Feed Vista principal)" |  | R | R | I | I
| actualizar documentacion solicitada para esta fase | R | I | I | R
| Levar a cabo las pruebas de los artefactos |  | I | I | I | R
| Solucionar errores | A | R | R | I | I
| SEM 9 | SM | DF | DB | DEV | QA
| Realizar las actividades detalladas en la epica 2 de "Selección de Juego" | A | R | R | I | I
| Actualizar o mejorar docuemntacion | R |  | I | R
| Levar a cabo las pruebas de los artefactos |  | I | I | I | R
| Solucionar errores | A | R | R | I | I
| SEM 10 | SM | DF | DB | DEV | QA
| Realizar mejoras en el sistema agregando y eliminando funcionalidades | A | R | R | I | I
| Actualizar documentacion basada en las nuevas mejoras | R |  |  | R
| Levar a cabo las pruebas de los artefactos |  |  |  |  | R
| Solucionar errores | A | R | R | I | I
| SEM 11 | SM | DF | DB | DEV | QA
| Realizar actividades de la epica " Sistema de Administración" | A | R | R | I | I
| Realizar documentacion y diagramas acorde a esta fase | R | I | I | R
| Levar a cabo las pruebas de los artefactos | I | I | I | I | R
| Solucionar errores | A | R | R | I | I
| SEM 12 - ITERACION 2 | SM | DF | DB | DEV | QA
SEM 13
SEM 14
SEM 15
SEM 16
SEM 17