## RESUMEN SET DE PRUEBAS
NOMBRE TESTING | Set De preubas Inicio de sesión y Creación de Usuario
FECHA DE APLICACIÓN | 2024-10-09
HORA INICIO | 16:18
HORA TERMINO | 22:00 | VERSION | 1
RESUMEN SET DE PRUEBAS:Epica 3 - Inicio de sesión y Creación de Usuario |  | RESPONSABLES TESTING
USUARIOS RELACIONADOS: Administrador del Sistema,Usuarios, Desarrolladores |  | QA y Desarrollo
ID Caso de Prueba | INTEGRACIÓN DE BD | Exitosa | Fallida | Observaciones o mejoras a aplicar | % APROB.
RQF-PRUEBA 01 | Creación de la Vista de login y Registro | 1 | 0
RQF-PRUEBA 02 | Añadir Opción de Inicio de Sesión o Registrarse | 0 | 1
RQF-PRUEBA 03 | Creación de Formulario de Registro y Loguin | 0 | 1
RQF-PRUEBA 04 | Creación de Formulario de Registro y Login | 1 | 0
RQF-PRUEBA 05 | Validación mediante SupaBase y Creación de Nuevos Usuarios | 0 | 1
RQF-PRUEBA 06 | Almacenamiento Seguro | 1 | 0
RQF-PRUEBA 07 | Crear una vista de administrador | 1 | 0
Insertar link vídeo o respaldo evidencias
NOMBRE TESTING | Set De Pruebas Selección de Juego (Vista principal)
FECHA DE APLICACIÓN | 2023-11-25
HORA INICIO | 18:00
HORA TERMINO | 22:00
RESUMEN SET DE PRUEBAS:Epica 2 - Selección de Juego (Vista principal) |  | RESPONSABLES TESTING
USUARIOS RELACIONADOS: Desarrolladores, Usuarios |  | QA y Desarrollo
ID Caso de Prueba | ARRIENDO ESTACIONAMIENTO | Exitosa | Fallida | Observaciones o mejoras a aplicar | % APROB.
E1-HU1-PRUEBA 01 | Crearbotones correspondientes de este apartado | 1 | 0
E1-HU1-PRUEBA 02 | Implementar funciones Backend de selección de juego | 1 | 0
Insertar link vídeo o respaldo evidencias
NOMBRE TESTING | Pruebas de Sistema de Publicaciones
FECHA DE APLICACIÓN | 2023-11-26
HORA INICIO | 18:00
HORA TERMINO | 22:00
RESUMEN SET DE PRUEBAS:Epica 1 - Sistema de Publicaciones |  | RESPONSABLES TESTING
USUARIOS RELACIONADOS: Administrador, Usuarios, Desarrolladores |  | QA y Desarrollo
ID Caso de Prueba | Nombre Prueba | Exitosa | Fallida | Observaciones o mejoras a aplicar | % APROB.
E1-HU1-PRUEBA 01 | frontEnd del sistema (feed) | 1 | 0
E1-HU1-PRUEBA 02 | Backend del sistema de Publicación | 1 | 0
E1-HU1-PRUEBA 03 | sistema que permita filtrar los tipos de posts | 1 | 0
E1-HU1-PRUEBA 04 | conectar con base de datos | 0 | 1
E1-HU1-PRUEBA 05 | Crear una vista de administrador | 0 | 1
Insertar link vídeo o respaldo evidencias
NOMBRE TESTING | Pruebas de Comunicación de Usuarios y Grupos
FECHA DE APLICACIÓN | 2023-11-26
HORA INICIO | 18:00
HORA TERMINO | 22:00
RESUMEN SET DE PRUEBAS:Epica 4 - Comunicación de Usuarios y Grupos |  | RESPONSABLES TESTING
USUARIOS RELACIONADOS: Usuario, Administrador, Desarrolladores |  | QA y Desarrollo
ID Caso de Prueba | Nombre Prueba | Exitosa | Fallida | Observaciones o mejoras a aplicar | % APROB.
E1-HU1-PRUEBA 01 | Crear vista frontend que muestre comunidades de los usuarios | 1 | 0
E1-HU1-PRUEBA 02 | Crear opción de creación de grupo | 1 | 0
E1-HU2-PRUEBA 03 | Formulario Creación de Grupo | 1 | 0
E1-HU2-PRUEBA 04 | Implementación del Chat de Grupo | 1 | 0
E1-HU2-PRUEBA 05 | Sistema para Agregar Amigos | 1 | 0
E1-HU3-PRUEBA 06 | Implementación del Chat entre Usuarios | 0 | 1
E1-HU3-PRUEBA 07 | Crear una vista de administrador | 0 | 1
Insertar link vídeo o respaldo evidencias
NOMBRE TESTING | Pruebas de Sistema de Administración
FECHA DE APLICACIÓN | 2023-11-26
HORA INICIO | 18:00
HORA TERMINO | 22:00
RESUMEN SET DE PRUEBAS:Epica 5 - Sistema de Administración |  | RESPONSABLES TESTING
USUARIOS RELACIONADOS: Administrador, Desarrolladores |  | QA y Desarrollo
ID Caso de Prueba | Nombre Prueba | Exitosa | Fallida | Observaciones o mejoras a aplicar | % APROB.
E1-HU1-PRUEBA 01 | Dashboard de Métricas | 1 | 0
E1-HU1-PRUEBA 02 | Gestión de Peticiones de Baneo | 1 | 0
E1-HU2-PRUEBA 03 | Creación y Gestión de Eventos | 1 | 0
E1-HU2-PRUEBA 04 | Gestión de Usuarios | 1 | 0
E1-HU2-PRUEBA 05 | Seguridad y Auditoría | 1 | 0
E1-HU3-PRUEBA 06 | Creación de informe para toma de decisiones | 0 | 1
Insertar link vídeo o respaldo evidencias
NOMBRE TESTING | Pruebas de Tienda de Íconos y Marcos Personalizados
FECHA DE APLICACIÓN | 2023-11-26
HORA INICIO | 18:00
HORA TERMINO | 22:00
RESUMEN SET DE PRUEBAS:Epica 6 - Tienda de Íconos y Marcos Personalizados |  | RESPONSABLES TESTING
USUARIOS RELACIONADOS: Usuarios, Administrador, Desarrolladores |  | QA y Desarrollo
ID Caso de Prueba | Nombre Prueba | Exitosa | Fallida | Observaciones o mejoras a aplicar | % APROB.
E1-HU1-PRUEBA 01 | Vista Front-end para tienda de personalización | 1 | 0 |  | 70%
E1-HU1-PRUEBA 02 | Backend - Script para manejo de transacciones en la tienda | 1 | 0
E1-HU2-PRUEBA 03 | Backend - Script para gestión de inventario de ítems | 1 | 0
E1-HU2-PRUEBA 04 | Vista de personalización del perfil del usuario | 1 | 0
E1-HU2-PRUEBA 05 | Crear una vista de administrador | 1 | 0
Insertar link vídeo o respaldo evidencias

## SET PRUEBA - E3-Login
SET DE PRUEBAS 1 |  | EPICA 3 - Inicio de sesión y Creación de Usuario |  | TIPO DE PRUEBA: Prueba Funcional por consola de comandos. Modalidad caja blanca | FUNCIONAL
ID | Caso de Prueba | Descripción | Pasos | Resultado Esperado. | Resultado Real | Estado
CP01 | Creación de la Vista de login y Registro | Ver los campos y cuadros de textos correspondientes | Abrir aplicacion | Ver la opcion de crear cuenta e iniciar sesion | Se detalla la información obtenida | Por aplicar
CP02 | Añadir Opción de Inicio de Sesión o Registrarse | Probar que estas funcionalidades te arrogen a las vistas correspondientes | Hacer click en "Iniciar sesion" o "registrarse" | Que rediriga a la vista de "Iniciar sesion" o "Registrarse" | Se detalla la información obtenida | Por aplicar
CP03 | Creación de Formulario de Registro y Loguin | Al iniciar registrarse visualizar los formularios, los cuales deben poseer los datos que se deben rellenar y adminir los caracteres | Hacer click en "registrarse" y llenar datos | Al estar en la vista de "Registrase" visualizar el formulario correspondiente | Se detalla la información obtenida | Por aplicar
CP04 | Creación de Formulario de Registro y Login | Al iniciar sesion visualizar el formularios, los cuales deben poseer los datos que se deben rellenar y adminir los caracteres | Hacer click en "Iniciar sesion" y llenar datos | Al estar en la vista de "Iniciar sesion" visualizar los formularios correspondiente | Se detalla la información obtenida | Por aplicar
CP05 | Validación mediante SupaBase y Creación de Nuevos Usuarios | El sistema de validacion de supabase debere notificar si las credenciales que deseas usar ya existen o no, en caso de que no se creara tu usuario | Rellenar datos de "Registrarse" y verificar base de datos supabase | El sistema validara las credenciales usadas para evitar repeticion, luego de validar creara el usuario | Se detalla la información obtenida | Por aplicar
CP06 | Almacenamiento Seguro | Los usuarios deberan almacenarse en la base de datos de supabase | verificar usuarios en base de datos supabase | Los datos de los usuario quedaran almacenados de forma segura en la base de datos | Se detalla la información obtenida | Por aplicar
CP07 | Crear backend que identifique las credenciales de moderador | Al iniciar con cuenta de administrador poder ver las funcionalidades de admin | Iniciar sesion con las credenciales de Admin | Al iniciar como admin poder ver las funcionalidades y vista de datos unicos del admin | Se detalla la información obtenida | Por aplicar

## SET PRUEBA - E2-Seleccion de ju
SET DE PRUEBAS 2 |  | EPICA 2- Selección de Juego |  | TIPO DE PRUEBA: | FUNCIONAL
ID | Caso de Prueba | Descripción | Pasos | Resultado Esperado. | Resultado Real | Estado
CP08 | Crear boton que permita filtrar los post dependiendo del juego | Ver los botones y cuadros de textos correspondientes a los juegos | abrir la app, Iniciar sesion hacer click en el boton de juego de la feet | Visualizar botones representativos de cada titulo, junto con el titulo de la vista actual | Por determinar | Por aplicar
CP09 | Implementar funciones Backend de selección de juego y filtración de post | Comprobar que los botones nos redirigan a las vistas esperadas | Hacer click en los botones disponibles | Que al hacer click en cualquira de los botones muestre el feed con los post del juego seleccionado | Por determinar | Por aplicar

## SET PRUEBA - E1-Feed (Vista pr)
SET DE PRUEBAS 3 |  | EPICA 1- Sistema de Publicaciones (Feed Vista principal) |  | TIPO DE PRUEBA: | FUNCIONAL
ID | Caso de Prueba | Descripción | Pasos | Resultado Esperado. | Resultado Real | Estado
CP10 | frontEnd del sistema (feed) | Ver los campos y cuadros de textos correspondientes | Seleccionar el juego en el que se desea navegar | Visualizar los posts de ambas categorias subidos por los usuarios, junto con los botones de "Filtrar" y "Crear" | Por determinar | Por aplicar
CP11 | Backend del sistema de Publicación | Probar los botones de crear post y filtrar | Hacer click en el boton de "crear" y "Filtrar" | Al precioar "Crear" poder ver la vista correspondiente, y al precionar "Filtrar" ver un pequeño menu desplegable con los tipos de posts y mostrar solo los de la caregoria seleccionada | Por determinar | Por aplicar
CP12 | sistema que permita filtrar los tipos de posts | Los posts seleccionados en el filtro deben ser todos de la categoria correcta | Hacer click en el boton "Filtrar" y seleccionar categoria a eleccion | al precionar "Filtrar" ver un pequeño menu desplegable con los tipos de posts y mostrar solo los de la caregoria seleccionada | Por determinar | Por aplicar
CP13 | conectar con base de datos | Los posts deben guardarce en la base de datos SupaBase | Hacer click en el boton de "crear", subir un post y revisar base de datos | Los post se guardaran en la base de datos para mostrarlos en el feed | Por determinar | Por aplicar
CP14 | Crear una vista de administrador | Al iniciar con cuenta de administrador poder ver las funcionalidades de admin | Iniciar sesion con las credenciales de Admin | Al iniciar como admin poder ver las funcionalidades y vista de datos unicos del admin | Por determinar | Por aplicar

## SET PRUEBA - E4-Grupos
SET DE PRUEBAS 3 |  | EPICA 4 - Comunicación de Usuarios y Grupos |  | TIPO DE PRUEBA: | FUNCIONAL
ID | Caso de Prueba | Descripción | Pasos | Resultado Esperado. | Resultado Real | Estado
CP15 | Crear vista frontend que muestre comunidades de los usuarios | Ver los campos y cuadros de textos correspondientes | abrir la app Iniciar sesion e ir al apartado de "Comunidades" | Ver en formato de contenedores los grupos creados, junto con su nombre, icono y cantidad de jugadores | Por determinar | Por aplicar
CP16 | Crear opción de creación de grupo | Probar que el boton de "Crear" funcione correctamente | Hacer click en "Crear" | Al precionar "crear" nos redireccionara a la vista correspondiente | Por determinar | Por aplicar
CP17 | Formulario Creación de Grupo | Visualizar que el formulario de creacion de Grupo posea y permita rellenar los campos solicitados | Hacer click en "Crear" y rellenar los campos solicitados | Poder ver la vista de creacion del grupo junto con los datos solicitados, y permitir escribir en ellos y crear el grupo | Por determinar | Por aplicar
CP18 | Implementación del Chat de Grupo | Poder visualizar que exista un chat en el grupo creado y poder escribir y ver los mensajes escritos | Abrir el grupo creado y y poder visualizar la vista del chat | Al abrir el grupo creado poder ver la opcion de escribir en el chat. Al escribir poder visualizar lo escrito | Por determinar | Por aplicar
CP19 | Sistema para Agregar Amigos | Poder ver en el perfil de otro usuario la opcion de agregar amigo | Hacer click en el "nombre o icono" de un usuario y hacer hacer click en "Añadir" para agregarlo como amigo | Poder visualizar los amigos agregados | Por determinar | Por aplicar
CP20 | Implementación del Chat entre Usuarios | Poder visualizar que exista un chat al agregar un amigo y poder escribir y ver los mensajes escritos | Hacer click en el "nombre o icono" de un usuario agregado y poder visualizar la vista del chat | Tener la capacidad de establecer un chat con un amigo | Por determinar | Por aplicar
CP21 | Crear una vista de administrador | Al iniciar con cuenta de administrador poder ver las funcionalidades de admin | Iniciar sesion con las credenciales de Admin | Al iniciar como admin poder ver las funcionalidades y vista de datos unicos del admin | Por determinar | Por aplicar

## SET PRUEBA - E5-Admin
SET DE PRUEBAS 3 |  | EPICA 5- Sistema de Administración |  | TIPO DE PRUEBA: | FUNCIONAL
ID | Caso de Prueba | Descripción | Pasos | Resultado Esperado. | Resultado Real | Estado
CP22 | Dashboard de Métricas | Poder ver visualmente mediante graficas el trafico de usuario y otras caracteristicas | Crear un analisis en base a trafico de usuarios, cantidad de posts creados, preferencias de los usuarios, etc | Poder tener datos concretos de el sistema para crear estrategias | Por determinar | Por aplicar
CP23 | Gestión de Peticiones de Baneo | Comprobar que desde la vista de administrador se pudan visualizar las peticiones de baneo | Iniciar sesion con las credenciales de Admin e ir al apartado de gestion, luego hacer click en "peticiones" | Poder visualizar las peticiones de baneo deperte de los usuarios | Por determinar | Por aplicar
CP24 | Creación y Gestión de Eventos | Comprobar que como administrador se puedan subir anuncios dando a conocer eventos e informacion | Iniciar sesion con las credenciales de Admin e ir al apartado de gestion, luego hacer click en "Anuncios" y luego "Crear" | Se visualizara los anuncios creados por el admin | Por determinar | Por aplicar
CP25 | Gestión de Usuarios | Comprobar que desde la vista de administrador se pudan gestionar, eliminar o banear usuarios | Iniciar sesion con las credenciales de Admin e ir al apartado de gestion, luego hacer click en "Usuarios" y probar eliminar uno | Poder eliiminar usuarios mal intencionados y gestionar otros aspectos de ellos | Por determinar | Por aplicar
CP26 | Seguridad y Auditoría | N/A | N/A | N/A | Por determinar | Por aplicar
CP27 | Creación de informe para toma de decisiones | N/A | N/A | N/A | Por determinar | Por aplicar
CP28 | Crear vista de post destacados por el moderador | Comprobar que las publicaciones que el adminstrador guarde como destacadas se puedan ver en una vista unica | Ir al boton de post destacados, seleccionar la categoria de los post que se desee ver | Cada post guardado por el administrador se podra ver en la categoria que el admin selecciono | Por determinar | Por aplicar
CP29 | crear backend que destaque los post destacados que seleccione el moderador | Asegurarse que los botonos redirigan a las vistas correspondientes y que los post esten alli | Hacer click en los botones de destacados y las categorias | Que las vistas se redirigan correctamente a las vistas correspondientes | Por determinar | Por aplicar

## SET PRUEBA - E6-Tienda
SET DE PRUEBAS 3 |  | EPICA 6- Tienda de Íconos y Marcos Personalizados |  | TIPO DE PRUEBA: | FUNCIONAL
ID | Caso de Prueba | Descripción | Pasos | Resultado Esperado. | Resultado Real | Estado
CP30 | Vista Front-end para tienda de personalización | Ver los campos, componentes y cuadros de textos correspondientes | abrir la app, iniciar sesion, ir a la tienda | Visualizar brevemente los tipos de items disponibles y los campos de textos correspondientes | Por determinar | Por aplicar
CP31 | Backend - Script para manejo de transacciones en la tienda | Comprobar que la transaccion de compra funciona corractamente | ir a la tienda, hacer click en "Comprar", rellenar datos, revisar si se adquirio el item y se hizo el descuento | Descontar el dinero indicado y entrega correcta del item adquirido | Por determinar | Por aplicar
CP32 | Backend - Script para gestión de inventario de ítems | Comprobar que como admin se podra gestionar los items de la tienda | Iniciar sesion como admin, ir al apartado de gestion, hacer click en "tienda", probar con "agregar" y "Eliminar" | Poder agregar y eliminar items de la tienda | Por determinar | Por aplicar
CP33 | Vista de personalización del perfil del usuario | Ver la vista que permita personalizar el perfil del usuario | Ir a la vista de "Mi Perfil" y hacer click en "Editar" | Poder cambiar el nombre y el icono del usuario | Por determinar | Por aplicar
CP34 | Crear una vista de administrador | Al iniciar con cuenta de administrador poder ver las funcionalidades de admin | Iniciar sesion con las credenciales de Admin | Al iniciar como admin poder ver las funcionalidades y vista de datos unicos del admin | Por determinar | Por aplicar