## Matriz de Responsabilidades
INSERTAR NOMBRE DE SUS INTERGRANTES POR ROL |  | R | Responsable de Ejecución
| PRODUCT OWNER = CHRISTIAN LAZCANO | A | Aprueba
| SCARM MASTER = Matias Perez | C | Consultado-Colaborador
| DBA = Bastian Venegas | I | Informado
| DEV1 = Matias Perez | QA
DEV2 = Fabian Gonzalez
QA = Fabian Gonzalez
Desarrollador Backend (DB) = Matias Perez
Desarrollador Front End (DF) = Bastian Venegas
MATRIZ DE RESPONABILIDADES RACI
Proyecto: | Hollow Mates
ID: | v1.0
Código EDT | Producto o Entregable | Asignación RACI
|  | SM | DF | DBA | DEV1 | DEV2 | QA | DB
| Inicio | Matias Perez | Bastian Venegas | Bastian Venegas | Matias Perez | Fabian Gonzalez | Fabian Gonzalez | Matias Perez
0 | Ingreso a Modalidad portafolio de Título | I | I | I | I | I | I
| SEM 1 | SM | DB | DBA | DEV1 | DEV2 | QA | DB
1 | Kick-off-Acta de Constitución del Proyecto | R |  | C | I
2 | Planilla de entregables | A |  | C (50%) | C (30%)
3 | EDT Organigrama | R |  | C
4 | RACI | R |  | C
5 | EDT Planilla | R |  | C
| SEM 2 | SM | DB | DBA | DEV1 | DEV2 | QA | DB
6 | Gantt | R
7 | Diseño Inicial de Sistema | R | A |  |  |  |  | A
8 | Desarrollo de diagramas | R | A | I | I | I | I | A
9 | Definir Tecnologias |  | R |  |  | I | I | R
9 | Modelo Entidad Relacion BBDD | A | R
9 | Implementar Git HUB |  | A | R
| SEM 3 | SM | DB | DBA | DEV1 | DEV2 | QA | DB
11 | Desarrollo Sprint Backlog |  | R |  |  |  | R | R
12 | Desarrollo RoudMap | R |  | R |  |  | R
| SEM 4 | SM | DB | DBA | DEV1 | DEV2 | QA | DB
17 | Creacion de precentacion de proyecto APT | R | R |  |  |  | R
20 | Exposicion del proyecto | R | R |  |  |  | R
| SEM 5 - ITERACION 1 | SM | AF | DBA | DEV1 | DEV2 | QA
| Identificar fortalezas y debilidades del proceso de definición del proyecto | R | A |  |  |  | I
| SEM 6 | SM | AF | DBA | DEV1 | DEV2 | QA
| Preparar informe de avance y actalizaciones de objetivos | R | R |  |  |  | R
| Peparar cronograma del proyecto |  | R
SEM 7
SEM 8
SEM 9
SEM 10
SEM 11
SEM 12 - ITERACION 2
SEM 13
SEM 14
SEM 15
SEM 16
SEM 17