## Product Backlog 01
PRODUCT BACKLOG
| Enunciado de la Historia (Usuarios Clientes) | USUARIO | Artefacto | TAMAÑO | EPICA/Componente | Duración Sprint/Semanas | Iteración (Sprint) | Prioridad | Estado
HU-01 | Como usuario de la plataforma, quiero acceder a un feed interactivo y visualmente atractivo, para ver las últimas publicaciones, actualizaciones y contenido relevante de la comunidad en tiempo real. | Usuario | Desarrollar vista frontEnd del sistema (feed) | XL | Sistema de Publicaciones | 2 | 1 | Muy Alta | Por hacer
HU-02 | Como desarrollador backend, quiero implementar el sistema de publicación con sus correspondientes funciones, para gestionar la creación, edición y eliminación de publicaciones de manera eficiente y segura. | Desarrollador Backend | Desarrollar el Backend del sistema de Publicación con sus correspondientes funciones | M | Sistema de Publicaciones |  |  | Alta | Por hacer
HU-03 | Como un usuario, quiero tener la opción de filtrar los posts según su tipo (ayudas, para jugar, información, etc.), para encontrar más fácilmente el contenido relevante que estoy buscando. | Usuario | Crear sistema que permita filtrar los tipos de posts (ayudas, para jugar, información, etc.) | M | Sistema de Publicaciones |  |  | Alta | Por hacer
HU-04 | Como un usuario, quiero que los posts estén diferenciados por colores según su tipo, para poder identificar visualmente el contenido que me interesa de forma rápida y sencilla | Usuario | Sistema de separación de tipos de posts mediante colores representativos | S | Sistema de Publicaciones |  |  |  | Por hacer
HU-05 | Como desarrollador, quiero conectar la aplicación con la base de datos, para almacenar y recuperar datos de manera eficiente y asegurar el funcionamiento adecuado del sistema. | Desarrollador | conectar con base de datos | M | Sistema de Publicaciones |  |  |  | Por hacer
HU-06 | Como administrador de la plataforma, quiero acceder a una vista de administrador, para gestionar usuarios, contenido y configuraciones del sistema de manera centralizada y eficiente | Administrador/ Moderador | Crear una vista de administrador | L | Sistema de Publicaciones |  |  | } | Por hacer
HU-07 | Como usuario de la plataforma, quiero filtrar los post por juego, para elegir rápidamente el juego que me interesa y ver contenido relacionado de manera rapida. | Usuario | Crear boton que permita filtrar los post dependiendo del juego | M | Selección de Juego | 2 | 2 | Muy Alta | Por hacer
HU-08 | Como desarrollador backend, quiero implementar funciones que gestionen la selección de juego, para asegurar que los usuarios puedan elegir su juego preferido y recibir el contenido correspondiente de manera eficiente. | Desarrollador Backend | Implementar funciones Backend de selección de juego y filtración de post | M | Selección de Juego
HU-09 | Como un nuevo usuario, quiero tener acceso a una vista de registro con opcion de inicio de sesion, para crear una cuenta en la aplicación fácilmente o iniciar sesion | Usuario | Creación de la Vista de login y Registro | M | Creación de Usuario | 2 |  | Alta | Por hacer
HU-10 | Como un usuario, quiero ver una opción clara para iniciar sesión o registrarme, para acceder a mi cuenta o crear una nueva fácilmente | Usuario | Añadir Opción de Inicio de Sesión o Registrarse | L | Creación de Usuario |  |  | Alta | Por hacer
HU-11 | Como un usuario de la aplicación, quiero tener acceso a un formulario de registro y un formulario de inicio de sesión, para poder crear una cuenta o acceder a mi cuenta existente fácilmente. | Usuario | Creación de Formulario de Registro y Login | M | Creación de Usuario |  |  | Alta | Por hacer
HU-12 | Como un administrador de la aplicación, quiero implementar un sistema de validación y creación de nuevos usuarios, para asegurarme de que solo se registren usuarios con información válida y consistente en la aplicación. | Administrador | Validación y Creación de Nuevos Usuarios | L | Creación de Usuario |  |  | Alta | Por hacer
HU-13 | Como administrador de la plataforma, quiero acceder a una vista de administrador, para gestionar usuarios, contenido y configuraciones del sistema de manera centralizada y eficiente | Administrador | Crear backend que identifique las credenciales de moderador | L | Creación de Usuario |  |  | Alta | Por hacer
HU-14 | Como un administrador de la aplicación, quiero asegurarme de que los datos sensibles de los usuarios se almacenen de manera segura y encriptada, para proteger la privacidad y la seguridad de la información | Administrador | Almacenamiento Seguro | L | Creación de Usuario |  |  | Alta | Por hacer
HU-15 | Como usuario de la plataforma, quiero acceder a una vista que muestre las comunidades de los usuarios, para descubrir y unirme a diferentes grupos de interés dentro de la plataforma. | Usuario | Crear vista frontend que muestre comunidades de los usuarios | M | Comunicación de Usuarios y Grupos | 3 | 3
HU-16 | Como usuario de la plataforma, quiero tener la opción de crear un grupo, para reunir a personas con intereses similares y fomentar la colaboración y la interacción dentro de la comunidad. | Usuario Premium | Crear opción de creación de grupo | L | Comunicación de Usuarios y Grupos
HU-17 | Como un usuario, quiero un formulario que me permita crear un grupo, para que pueda organizarme con otros usuarios y gestionar actividades o intereses en común | Usuario Premium | Formulario Creación de Grupo | M | Comunicación de Usuarios y Grupos |  |  | Media | Por hacer
HU-18 | Como un miembro de un grupo, quiero poder utilizar un chat en tiempo real dentro del grupo, para comunicarme con los demás miembros de manera fluida y coordinar actividades o compartir información | Miembro de grupo | Implementación del Chat de Grupo | M | Comunicación de Usuarios y Grupos |  |  | Media | Por hacer
HU-19 | Como un usuario,quiero tener la opción de agregar a otros usuarios como amigos, para poder interactuar con ellos de manera más personalizada y ver sus actualizaciones | Usuario Premium | Sistema para Agregar Amigos | L | Comunicación de Usuarios y Grupos |  |  | Media | Por hacer
HU-20 | Como un usuario, quiero poder enviar y recibir mensajes privados a otros usuarios, para comunicarme directamente con ellos de manera segura y eficiente | Usuario Premium | Implementación del Chat entre Usuarios | L | Comunicación de Usuarios y Grupos |  |  | Media | Por hacer
HU-21 | Como administrador de la plataforma, quiero acceder a una vista de administrador, para gestionar usuarios, contenido y configuraciones del sistema de manera centralizada y eficiente | Administrador | Crear una vista de administrador | M | Comunicación de Usuarios y Grupos
HU-22 | Como un administrador, quiero tener acceso a un dashboard de métricas, para visualizar y analizar el rendimiento y el estado general de la aplicación o del grupo de usuarios | Administrador | Dashboard de Métricas | M | Sistema de Administración | 2 | 4 | Media | Por hacer
HU-23 | Como un administrador de la aplicación,quiero tener una herramienta para gestionar las peticiones de baneo, para poder revisar, aprobar o denegar las solicitudes de baneo de usuarios y mantener un entorno seguro y ordenado | Administrador | Gestión de Peticiones de Baneo | M | Sistema de Administración |  |  | Alta | Por hacer
HU-24 | Como administrador, quiero poder crear anuncios, para coordinar y supervisar actividades dentro de la aplicación y facilitar la participación de los usuarios | Administrador | creación de anuncios | L | Sistema de Administración |  |  | Media | Por hacer
HU-25 | Como un administrador del sistema,quiero poder gestionar usuarios, para poder controlar el acceso, supervisar actividades y mantener un entorno ordenado y seguro dentro de la aplicación | Administrador | Gestión de Usuarios | M | Sistema de Administración |  |  | Media | Por hacer
HU-26 | Como un administrador de sistemas, quiero tener herramientas y mecanismos para garantizar la seguridad y realizar auditorías, para proteger la aplicación contra accesos no autorizados, detectar actividades sospechosas y mantener un registro completo de las acciones importantes | Administrador | Seguridad y Auditoría | L | Sistema de Administración |  |  | Media | Por hacer
HU-27 | Como gerente del proyecto, quiero crear un informe para la toma de decisiones, para evaluar el progreso del proyecto y hacer ajustes estratégicos basados en datos y análisis. | Gerente o líder del proyecto | Creación de informe para toma de decisiones | M | Sistema de Administración
HU-28 | Como moderador, quiero poder destacar posts, para poder agrupar los post que son de mucha utilidad y que los usuarios tengan la informacion mas a la mano | Moderador | Crear vista de post destacados por el moderador | M | Sistema de Administración
HU-29 | Como desarrollador backend, quiero implementar funciones que gestione el destacamiento de publicaciones, para asegurar que los usuarios puedan visualizar aquellos posts que son relevantes | Desarrollador Backend | crear backend que destaque los post destacados que seleccione el moderador | M | Sistema de Administración
HU-30 | Como un Usuario de la tienda,quiero tener una vista de tienda de personalización, para poder personalizar productos según mis preferencias y ver cómo se verán antes de realizar la compra | Usuario | Vista Front-end para tienda de personalización | L | Tienda de Íconos y Marcos Personalizados | 2 | 5 | Baja | Por hacer
HU-31 | Como administrador de la plataforma, quiero acceder a una vista de administrador, para gestionar objetos, contenido y configuraciones del sistema de manera centralizada y eficiente | Administrador | Crear una vista de administrador | L | Tienda de Íconos y Marcos Personalizados |  |  | Media | Por hacer
HU-32 | Como un Administrador,quiero tener herramientas para manejar las transacciones, para asegurarme de que todas las compras y pagos se procesen correctamente | Administrador | manejo de transacciones en la tienda | L | Tienda de Íconos y Marcos Personalizados |  |  | Alta | Por hacer
HU-33 | Como un administrador de la tienda, quiero tener herramientas para gestionar el inventario de ítems, para mantener una operación eficiente de la tienda | Administrador | Backend - Script para gestión de inventario de ítems | L | Tienda de Íconos y Marcos Personalizados |  |  | Alta | Por hacer
HU-34 | Como un usuario, quiero tener una vista de personalización del perfil, para poder actualizar y personalizar mi información personal, preferencias y apariencia del perfil para reflejar mi identidad y preferencias | Usuario | Vista de personalización del perfil del usuario | M | Tienda de Íconos y Marcos Personalizados |  |  | Media | Por hacer

## Epica 0
PRODUCT BACKLOG
| Enunciado de la Historia (Usuarios Clientes) | USUARIO | Artefacto | TAMAÑO | EPICA/Componente | Duración Sprint/Semanas | Iteración (Sprint) | Prioridad | Estado
0.1 | Como analista de sistemas,quiero crear un diagrama de casos de uso básico,para poder visualizar las interacciones clave entre los actores y el sistema que se está desarrollando. | Analista de sistemas | creación de diagrama de casos de uso y caso de uso extendido | M | Preparación del ambiente | 1 | 0 | Alta | Por definir
0.2 | Como analista de procesos,quiero crear un diagrama de actividades, para representar el flujo secuencial de actividades en un proceso empresarial o de sistema | Analista de procesos | creación de diagrama de actividades | M | Preparación del ambiente |  |  | Alta | Por definir
0.3 | Como Scrum Master, quiero crear un Sprint Backlog, para planificar las tareas seleccionadas del Product Backlog que se trabajarán en el sprint actual. | Scrum Master | desarrollo de sprint backlog | M | Preparación del ambiente |  |  | Alta | Por definir
0.4 | Como Product Owner,quiero crear un roadmap del producto, para planificar y comunicar las metas clave y las funcionalidades que se desarrollarán en las próximas versiones del producto. | Product owner | desarrollo del roadmap | M | Preparación del ambiente |  |  | Alta | Por definir
0.5 | Como gerente de proyecto, quiero crear una matriz RACI para el proyecto, para definir claramente quién es responsable, quién toma las decisiones y quién debe ser consultado o informado en cada tarea. | Gerente del Proyecto | desarrollo de Matriz RACI | M | Preparación del ambiente |  |  | Alta | Por definir
0.6 | Como desarrollador, quiero crear un nuevo repositorio en GitHub, para almacenar y gestionar el código de mi proyecto de manera centralizada y con control de versiones. | Desarrollador | crear repositorio Git Hub | M | Preparación del ambiente |  |  | Alta | Por definir
0.7 | Como arquitecto de software, quiero definir las tecnologías a utilizar en el proyecto, para asegurarme de que el stack tecnológico sea adecuado para los requerimientos técnicos y de negocio. | Arquitecto de software | Definir Tecnologías | M | Preparación del ambiente |  |  | Alta | Por definir
0.8 | Como desarrollador, quiero configurar el entorno de desarrollo en mi equipo, para poder trabajar en el código del proyecto con las herramientas y configuraciones adecuadas. | Desarrollador | Preparar ambiente de trabajo | M | Preparación del ambiente |  |  | Alta | Por definir
0.9 | Como arquitecto de base de datos, quiero definir las entidades clave del sistema, para estructurar los datos de manera eficiente y reflejar correctamente el modelo de negocio. | Arquitecto de base de datos | Modelo Entidad Relación BBDD | M | Preparación del ambiente |  |  | Alta | Por definir
0.10 | Como analista de negocios, quiero recopilar los requisitos del sistema, para asegurarme de que el modelo de la base de datos satisfaga las necesidades del negocio. | Analista de negocios | Modelar BBDD | M | Preparación del ambiente |  |  | Alta | Por definir

## Hoja1
https://www.appvizer.es/revista/organizacion-planificacion/gestion-proyectos/planning-poker
Dentro del marco de trabajo de Scrum, las estimaciones que hacen los equipos se basan en métricas abstractas llamadas story points o puntos de historia, y no en unidades de tiempo.
Dichos puntos de historia representan el esfuerzo que requiere desarrollar una user story o historia del usuario, lo cual incluye:
la cantidad de trabajo a realizar,
la complejidad del proyecto o tarea,
los eventuales riesgos o incertidumbres que puedan presentarse durante la realización del trabajo.
Puesto que a nuestro cerebro le cuesta hacer estimaciones absolutas, se busca hacer una comparación relativa al asignar los story points, basada en procesos con los que ya se esté familiarizado.