## Sheet1
HOLLOW MATES | MES 1 |  |  |  | MES 2 |  |  |  | MES 3 |  |  | MES4 |  |  |  | MES 5
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17
| CASCADA | CASCADA | CASCADA | CASCADA | CASCADA | CASCADA | CASCADA | SPRINT 1 | SPRINT 1 | SPRINT 2 | SPRINT 2 | SPRINT 3 | SPRINT 3 | SPRINT 4 | SPRINT 4 | SPRINT 5 | SPRINT 5
EPICA 0
EPICA 1 - Sistema de publicación
EPICA 2 - Selección de juego y notificaciones.
EPICA 3 - Registro Usuario
EPICA 4 - Comunicación entre usuarios.
EPICA 5 - Adminitración
EPICA 6 - Avatares y personalizacion
Planificación y Documentación
Inicial Proyecto
Modelamientos y Git Hub
Desarrollar vista frontEnd del sistema (feed)
Desarrollar el Backend del sistema de Publicación con sus correspondientes funciones
Crear boton que permita filtrar los post dependiendo del juego
Creación de la Vista de login y Registro
Añadir Opción de Inicio de Sesión o Registrarse
UML 4+1
Sprint Backlog y RoudMap
Presentación Propuesta de Proyecto
Generar Entorno de trabajo, Github y Trello
Crear sistema que permita filtrar los tipos de posts (ayudas, para jugar, información, etc.)
Validación mediante FireBase y Creación de Nuevos Usuarios
Crear vista frontend que muestre comunidades de los usuarios
Función paCrear opción de creación de grupoa crear grupos
Implementación del Chat de Grupo
Formulario Creación de Grupo
Dashboard de Métricas
Crear una vista de administrador
Crear sistema que Sistema de separación de tipos de posts
Implementar funciones Backend de selección de juego y filtración de post
Crear una vista de administrador
Almacenamiento Seguro
Sistema para Agregar Amigos
Crear una vista de administrador
Implementación del Chat entre Usuarios
Seguridad y Auditoríata
Gestión de Usuarios
Creación y Gestión de Eventos
Gestión de Peticiones de Baneo ta admin
Creación de informe para toma de decisiones
Crear una vista de administrador
Vista de personalización del perfil del usuario
Backend - Script para gestión de inventario de ítems
Backend - Script para manejo de transacciones en la tienda
Vista Front-end para tienda de personalización
conectar con base de datos
Creación de Formulario de Registro y Login
Crear vista de post destacados por el moderador
crear backend que destaque los post destacados que seleccione el moderador